## Реестр
Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования Небыловское
от 04.06.2019 № 69п
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Небыловское на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [17 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[6 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[6 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по Небыловское по 2017 году |  | Итого по Небыловское | 1636615.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 1570267.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66348.08 | 0 | X | X | X
1 | с Андреевское ул Гагарина д.4 | Итого по Небыловское | 1636615.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 1570267.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66348.08 | 0 | 2017 | 2017 | 2017
Итого по Небыловское по краткосрочному плану 2017 года |  | Итого по Небыловское | 23554.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23554.01 | 0 | 0 | X | X | X
1 | с Андреевское ул Гагарина д.4 | Итого по Небыловское | 23554.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23554.01 | 0 | 0 | - | - | 2018
Итого по Небыловское по 2018 году |  | Итого по Небыловское | 12513663.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.35 | 2522934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9347734.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177870.82 | 465123.74 | 0 | X | X | X
1 | с Шихобалово д.9 | Итого по Небыловское | 3116648.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954727.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44320.91 | 117600.23 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
2 | с Шихобалово д.14 | Итого по Небыловское | 3497548.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298252.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49473.79 | 149822.17 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
3 | с Федоровское д.76 | Итого по Небыловское | 2608468.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.35 | 2522934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37654.8 | 47879.17 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
4 | с Шихобалово д.16 | Итого по Небыловское | 3290998.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094754.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46421.32 | 149822.17 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
Итого по Небыловское по 2019 году |  | Итого по Небыловское | 5583811.86 | 57914.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.46 | 5276517.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79847.06 | 154078.29 | 0 | X | X | X
1 | с Небылое ул Школьная д.9 | Итого по Небыловское | 104463.69 | 57914.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.03 | 30000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
2 | с Шихобалово д.2 | Итого по Небыловское | 2375982 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 2292828.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34220.47 | 48932.67 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
3 | с Федоровское д.72 | Итого по Небыловское | 1434252.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.46 | 1376771.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20548.32 | 36932.32 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
4 | с Федоровское д.75 | Итого по Небыловское | 1669113.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1606917.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23983.24 | 38213.3 | 0 | 2018 | 2019 | 2019

## Перечень
Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования Небыловское
от 04.06.2019 № 69п
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Небыловское на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по Небыловское по 2017 году |  | Итого по Небыловское | X | X | X | X | X | 695.5 | 647.1 | 647.1 | 39 | X | X | X | 1636615.65 | 70984.89 | 70984.89 | 1494645.87 | 2353.1497 | 5343.2675
1 | с Андреевское ул Гагарина д.4 | Итого по Небыловское | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 695.5 | 647.1 | 647.1 | 39 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 1636615.65 | 70984.89 | 70984.89 | 1494645.87 | 2353.1497 | 5343.2675
Итого по Небыловское по краткосрочному плану 2017 года |  | Итого по Небыловское | X | X | X | X | X | 695.5 | 647.1 | 647.1 | 39 | X | X | X | 23554.01 | 1021.61 | 282.19 | 22250.21 | 33.8663 | 33.8663
1 | с Андреевское ул Гагарина д.4 | Итого по Небыловское | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 695.5 | 647.1 | 647.1 | 39 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 23554.01 | 1021.61 | 282.19 | 22250.21 | 33.8663 | 33.8663
Итого по Небыловское по 2018 году |  | Итого по Небыловское | X | X | X | X | X | 4839 | 4419.4 | 4002 | 219 | X | X | X | 12513663.6 | 0 | 0 | 12271394.97 | 2586.002 | 4156.4226
1 | с Шихобалово д.9 | Итого по Небыловское | 1978 |  | Панельные | 3 | 2 | 1012.8 | 931.1 | 896.2 | 46 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 3116648.47 | 0 | 0 | 3035892.26 | 3077.2595 | 2997.524
2 | с Шихобалово д.14 | Итого по Небыловское | 1979 |  | Панельные | 3 | 3 | 1567.8 | 1413.7 | 1360.5 | 61 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 3497548.34 | 0 | 0 | 3416792.12 | 2230.8638 | 2624.9381
3 | с Федоровское д.76 | Итого по Небыловское | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 737.9 | 677.9 | 518.2 | 36 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 2608468.47 | 0 | 0 | 2619560.49 | 3534.9891 | 4156.4226
4 | с Шихобалово д.16 | Итого по Небыловское | 1982 |  | Панельные | 3 | 3 | 1520.5 | 1396.7 | 1227.1 | 76 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 3290998.32 | 0 | 0 | 3199150.1 | 2164.4185 | 2589.2088
Итого по Небыловское по 2019 году |  | Итого по Небыловское | X | X | X | X | X | 1629.3 | 1529.3 | 1529.3 | 83 | X | X | X | 5583811.86 | 0 | 0 | 5583811.86 | 3427.1232 | 6226.4421
1 | с Небылое ул Школьная д.9 | Итого по Небыловское | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 358.2 | 333.2 | 333.2 | 15 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 104463.69 | 0 | 0 | 104463.69 | 291.6351 | 247.8585
2 | с Шихобалово д.2 | Итого по Небыловское | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 623.7 | 598.7 | 598.7 | 30 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 2375982 | 0 | 0 | 2375982 | 3809.4949 | 5433.7799
3 | с Федоровское д.72 | Итого по Небыловское | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 344.8 | 319.8 | 319.8 | 14 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 1434252.44 | 0 | 0 | 1434252.44 | 4159.6648 | 5111.4377
4 | с Федоровское д.75 | Итого по Небыловское | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 302.6 | 277.6 | 277.6 | 24 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 1669113.73 | 0 | 0 | 1669113.73 | 5515.9079 | 6226.4421

## Ресурсное обеспечение
Приложение № 3
к постановлению администрации муниципального образования Небыловское
от 04.06.2019 № 69п
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Небыловское на период 2017-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2017 г., руб.
Всего | 1660169.66
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 72006.5
Местные бюджеты | 71267.08
Средства собственников | 1516896.08
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 12513663.6
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 12513663.6
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 5583811.86
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 5583811.86