Таблица 7

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

**по муниципальным программам в МО Небыловское за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор)   (наименование) | Единица  изме-рения | Значения показателей   (индикаторов)  муниципальной   программы,  подпрограммы муниципальной   программы | | | Обоснование   отклонений   значений   показателя  (индикатора) на  конец отчетного   года (при   наличии) |
| год,  предшест-вующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ***Муниципальная программа «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах на территории муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы»*** | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 2 | 2 | 2 | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | *Без привлечения финансирования* |
| 2 | ***Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы»»*** | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 6 | 5 | 5 | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 2 123,31784 | 1 057,64441 | 1 055,77205 | *Экономия по результатам выполнения работ* |
| 3 | ***Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2019 – 2021 годы»*** | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Освобождение территорий населенных пунктов от борщевика Сосновского | га | 10 | 17,29 | 17,29 | х |
| Количество выполненных программных мероприятий (всего) | Шт. | 1 | 1 | 1 | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 200,0 | 328,510 | 328,510 | х |
| 4 | ***Муниципальная программа «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2024 гг.»*** | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Число благоустроенных дворовых территорий | Кол-во, усл. ед. | 1 | 0 | 0 | х |
| Общая площадь благоустроенных дворо-вых территорий, кв. м. | 4973,4 | 0 | 0 | х |
| Число благоустроенных территорий общего пользования (общественных территорий) | Кол-во, усл. ед. | 3 | 0 | 0 | х |
| Общая площадь благоустроенных общественных территорий, кв. м. | 9135 | 0 | 0 | х |
| Количество выполненных программных мероприятий (всего) | Шт. | 2 | 2 | 1 | *Отсутствие предложений (инициатив) со стороны жителей* |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 7 559,13091 | 0 | 0 | х |
| 5 | ***Муниципальная программа «Обеспечение доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании Небыловское на 2018-2020 гг.»*** | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 1 | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | *Без привлечения финансирования* |
| 6 | ***Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования Небыловское на 2015-2020 годы»*** | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 4 | 4 | 4 | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 7 492,28927 | 8 310,50 | 6 770,50 | *Экономия в связи с достижением 100% показателей* |
| *Подпрограмма «Культура и искусство»* | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 4 | 4 | 4 | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 7 492,28927 | 8 310,50 | 6 770,50 | *Экономия в связи с достижением 100% показателей* |
| *Подпрограмма «Развитие туризма»* | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | *Без привлечения финансирования* |
| *Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»* | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Создание условий реализации муниципальной программы | Условная единица | создание условий реализации | создание условий реализации | создание условий реализации | х |
| *Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры сельского поселения»* | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 1 | 0 | 0 | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 88,653 | 0 | 0 | х |
| 7 | ***Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Небыловское на 2019-2021 годы»*** | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Количество приведенных в надлежащее состояние объектов | Шт. | 14 | 14 | 14 | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 62,90144 | 238,94263 | 238,94263 | х |
| 8 | ***Муниципальная программа «Обеспечение жильем многодетных семей муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района»*** | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 0 | 0 | 0 | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | х |
| 9 | ***Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы»*** | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 3 | 5 | 5 | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 534,18707 | 462,90379 | 462,90379 | х |
| 10 | ***Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Небыловское на 2019-2021 года»*** | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 2 | 2 | 1 | *Отсутствие обращений субъектов предпринима-тельства* |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | *Без привлечения финансирования* |
| 11 | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Небыловское на 2020-2022 гг.»*** | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Удельный вес населения МО Небыловское, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | х | 16 | 16 | х |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | х | 2 | 2 | х |
| Количество выполненных программных мероприятий (всего) | Шт. | 1 | 1 | 1 | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 13,44845 | 17,89568 | 17,89568 | х |
| 12 | ***Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»*** | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 1 | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | 477,68873 | 815,68140 | 815,68140 | х |
| 13 | ***Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года»*** | | | | | х |
| Показатель (индикатор): | | | | | х |
| Улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности | Коли-чество семей | х | 8 | 8 | х |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единиц | х | 2 | 2 | х |
| Количество выполненных программных мероприятий (всего) | Шт. | х | 2 | 2 | х |
| Объем финансовых средств | Тыс. рублей | х | 3 783,099 | 3 783,099 | х |