СОГЛАСОВАНО: таблица 12

Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия

муниципального образования Небыловское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Старухина Е.В.

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

за 2017\_\_\_\_\_\_\_ год

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы,  источники  финансирования | Объем  финанси-рования на весь  период  реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | | | Выполне-ние программы  за весь период,  в %  (гр. 6 / гр. 2)\*100% | Выполнение программы за истекший период текущего года, в %  (гр.5 / гр.3)\*100% | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч.  по:  - федеральному бюджету  - областному бюджету  - местным бюджетам  - внебюджетным источникам | \*Оценка показателей эффективности реализации программы:  плановые значения в соответствии с программой / достигнутые результаты за год |
| на начало  текущего года | за отчетный  период  текущего года  (нарастаю-щим итогом) | за весь  период  реализации  программы  (гр. 4 + гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО: | 54862,13117 | 12121,93672 | 18869,79445 | 12121,93672 | 30991,73117 | 56,5 | 100 |  |  |
| "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Небыловское на 2016-2018 годы" | 729,02368 | 225,996 | 172,02768 | 225,996 | 398,02368 | 54,6 | 100 |  |  |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 729,02368 | 225,996 | 172,02768 | 225,996 | 398,02368 | 54,6 | 100% | обкашивание населенных пунктов-174,864  содержание противопожарных прорубей-51,132 |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Небыловское на 2016-2018 годы" | 105,828 | 35,828 | 0 | 35,828 | 35,828 | 33,8 | 100 |  |  |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 105,828 | 35,828 | 0 | 35,828 | 35,828 | 33,8 | 100 | Расходы на проведение дней воинской славы-4,700  на поддержание в надлежащем состоянии памятников павшим воинам-31.128 |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года" | 9497,95154 | 1162,71507 | 3835,23647 | 1162,71507 | 4997,95154 | 52,6 | 100 |  |  |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 9497,95154 | 1 162,71507 | 3835,23647 | 1162,71507 | 4997,95154 | 52,6 | 100 | деятельность казенных учреждений в области энергосбережения-1162,71507 |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие культуры и туризма муниципального образования Небыловское на 2015 -2020 годы" | 37912,133 | 6965,633 | 13378,1 | 6965,633 | 20343,733 | 53,6 | 100 |  |  |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 5203,133 | 1137,633 | 2223,1 | 1137,633 | 3360,733 | 64,6 | 100 | Повышение оплаты труда работников-973,633  Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья,-164,0 |  |
| местные бюджеты | 32709 | 5828 | 11155 | 5828 | 16983 | 51,9 | 100 | обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры,других учреждений культуры-5750  Софинансирование на повышение оплаты труда работников-78,0 |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года муниципального образования Небыловское" | 2393,37137 | 1900,68647 | 392,6849 | 1900,68647 | 2293,37137 | 100 | 100 |  |  |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 100 | 100 | Софинансирование мероприятий по созданию и обустройству комбинированной детской и спортивной площадки-800,0 |  |
| местные бюджеты | 1126,07137 | 633,38647 | 392,6849 | 633,38647 | 1026,07137 | 100 | 100 | Улучшение жилищных условий граждан-174,4880  Строительство детской и спортивной площадки-458,89847 |  |
| внебюджетные  источники | 467,3 | 467,3 | 0 | 467,3 | 467,3 | 100 | 100 |  |  |
| "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Небыловское на 2017-2019годы" | 65,914 | 20,914 | 0 | 20,914 | 20,914 | 31,7 | 100 |  |  |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 50,914 | 20,914 | 0 | 20,914 | 20,914 | 41,1 | 100 | Проведение массовых спортивных мероприятий-20,914 |  |
| внебюджетные  источники | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| "Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское на 2016-2018 гг." | 4157,90958 | 1810,16418 | 1087,7454 | 1810,16418 | 2897,90958 | 70 | 100 |  |  |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты | 4157,90958 | 1810,16418 | 1087,7454 | 1810,16418 | 2897.90958 | 70.0 | 100 | Выявление и устранение несанкционированных свалок-930,68320,  Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев-430,18780,  Текущий ремонт и содержание тротуаров-339,42918  Обработка территорий от борщевика Сосновского-59,95  Текущий ремонт моста (перехода) через ручей с. Федоровское-49,914 |  |
| **Содействия развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Небыловское на 2016-2018 год** | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -Информационно-консультационная поддержка |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*В графе 10 показатели приводятся только по итогам года

Руководитель: С.Б.Анисимов

Исполнитель: О.В.Егорова