Таблица 8

**Сведения о степени выполнения муниципальной программы**

**по муниципальным программам в МО Небыловское за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   подпрограммы  муниципальной   программы,   ведомственной  целевой программы,  основного   мероприятия | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие   в ходе  реализации мероприятия[<\*>](#Par1361) |
| начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | заплани- рованные | достиг- нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Муниципальная программа «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах на территории муниципального образования Небыловское на 2016-2018 годы»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Установка у водоемов предупреждающих и запрещающих знаков по обеспечению безопасности людей на воде в купальный сезон, осенне-зимний период, период подлёдного лова, период половодья, на ледовых переправах | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Мероприятие реализовано (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Проведение пропагандистской и профилактической работы с населением по предупреждению несчастных случаев на воде (на льду), с привлечением средств массовой информации, распространением соответствующих листовок и памяток | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Мероприятие реализовано (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| 2 | ***Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское на 2016-2018 гг.»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Выявление и устранение несанкционированных свалок на территории МО Небыловское, с принятием мер к собственникам земельных участков, на территории которых размещаются несанкционированные свалки | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 1 036 203,02 рублей | 1 036 203,02 рублей | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 121 800 рублей | 121 800 рублей | отсутствуют |
| Мероприятие 3:  Текущий ремонт и содержание тротуаров в населенных пунктах, предназначенных для передвижения людей к социально значимым объектам | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 320 818,83 рублей | 320 818,83 рублей | отсутствуют |
| Мероприятие 4:  Обработка территорий населенных пунктов от Борщевика Сосновского (в с. Федоровское) | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 59 950 рублей | 59 950 рублей | отсутствуют |
| Мероприятие 5:  Текущий ремонт моста (перехода) через ручей с. Небылое | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 448 854,73 рублей | 448 854,73 рублей | отсутствуют |
| Мероприятие 6:  Создание детской площадки  в с. Чеково | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 135 120 рублей | 135 120 рублей | отсутствуют |
| Мероприятие 7:  Создание и обустройство спортивной площадки  в с. Федоровское | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 1 385 640 рублей | 1 385 640 рублей | отсутствуют |
|  | Мероприятие 8:  Оформление документов на земельные участки. Занятые кладбищами | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 93 000 рублей | 93 000 рублей | отсутствуют |
| 3 | ***Муниципальная программа «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие:  Уточнение перечней работ по благоустройству дворовых территорий (путем проведения собраний) | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Мероприятие реализовано (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| 4 | ***Муниципальная программа «Обеспечение доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании Небыловское на 2018-2020 гг.»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие:  Актуализация паспортов доступности объектов соцсферы | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Мероприятие реализовано (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| 5 | ***Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования Небыловское на 2015-2020 годы»*** | | | | | | | | |
| *Подпрограмма «Культура и искусство»* | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 5 462 000 рублей | 5 462 000 рублей | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Софинансирование на повышение оплаты труда | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 116 000 рублей | 116 000 рублей | отсутствуют |
| Мероприятие 3:  Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 1 851 700 рублей | 1 851 700 рублей | отсутствуют |
| Мероприятие 4:  Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам дополнительного образования в сфере культуры | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 112 800 рублей | 102 000 рублей | отсутствуют |
|  | *Подпрограмма «Развитие туризма»* | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | Реализация подпрог-раммы (без привлечения финанси-рования) | Подпрог-рамма реализована (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| *Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»* | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | Создание условий реализации программы | Создание условий реализации программы | отсутствуют |
| *Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры сельского поселения»* | | | | | | | | |
| Мероприятие:  Выполнение мероприятий по проектированию сельского дома культуры в с. Небылое в целях последующего строительства (подготовка и корректировка соответствующей документации по объекту) | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 88 653 рублей | 88 653 рублей | отсутствуют |
| 6 | ***Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Небыловское на 2016-2018 годы»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие:  Приведение в надлежащее состояние 14 объектов | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 43 687 рублей | 43 687 рублей | отсутствуют |
| 7 | ***Муниципальная программа «Обеспечение жильем многодетных семей муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района»*** | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | ***Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Небыловское на 2016-2018 годы»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Обкос населенных пунктов | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 253 481,40 рублей | 253 481,40 рублей | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Обустройство подъездов  к водоемам | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 249 992 рублей | 249 992 рублей | отсутствуют |
| Мероприятие 3:  Содержание прорубей (в зимний период для целей пожаротушения) | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 95 690 рублей | 95 690 рублей | отсутствуют |
| 9 | ***Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Небыловское на 2016-2018 гг.»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Организация и проведение встреч с участием представителей общественных объединений предпринимателей | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Мероприятие реализовано (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Информационно-консультационная поддержка | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Мероприятие реализовано (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| 10 | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Небыловское на 2017-2019 годы»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 35 084 рублей | 35 084 рублей | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Обеспечение участия сборных команд в соревнованиях | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 3 028  рублей | 3 028  рублей | отсутствуют |
| 11 | ***Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы муниципального образования Небыловское»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие:  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (7 семей) | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 178 741 рублей | 178 741 рублей | отсутствуют |
| 12 | ***Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Внедрение энергосберегающего оборудования в системах наружного (уличного) освещения (с обеспечением учета по приборам всего объема потребляемых энергетических ресурсов) | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 1 345 145,32 рублей | 1 345 145,32 рублей | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Расширение практики применения энергосберегающих технологий | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | отсутствуют |
| Мероприятие 3:  Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных условий для реализации целей энергосбережения и повышения энергоэффективности | Администрация МО Небыловское | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | отсутствуют |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".