ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

к годовому отчёту о реализации муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов

муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы»

| Наименование муниципальной программы: | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы» |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя: | Администрация муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района Владимирской области |
| Отчётный год: | 2020 |
| Дата составления отчёта: | «21» января 2021 г. |
| Должность, ФИО, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Заместитель главы администрации Елисеева Ольга Юрьевна Тел.: 8 (49246) 5-43-51 E-mail: nebyloe@yp33.ru |
| Глава администрации МО Небыловское | ____________________ С. Б. Анисимов |

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов

муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы»,

утвержденной постановлением администрации

МО Небыловское от 30.08.2018 № 99

за 2020 год

- Информация о изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период:

- постановление администрации МО Небыловское от 30.01.2020 № 10                     о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Небыловское от 28.05.2020 № 53                     о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Небыловское от 24.09.2020 № 84                     о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Небыловское от 29.12.2020 № 125                     о внесении изменений в муниципальную программу.

- Результаты реализации муниципальной программы за отчетный период:

- Выполнение программного мероприятия – Выявление и устранение несанкционированных свалок на территории МО Небыловское, с принятием мер к собственникам земельных участков, на территории которых размещаются несанкционированные свалки;

- Выполнение программного мероприятия – Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев;

- Выполнение программного мероприятия – Озеленение территорий;

- Выполнение программного мероприятия – Текущий ремонт и содержание тротуаров в населенных пунктах, предназначенных для передвижения людей к социально значимым объектам;

- Выполнение программного мероприятия – Благоустройство территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности.

  - Количество выполненных программных мероприятий:

| Количество выполненных программных мероприятий (штук): | 2020 год |
| --- | --- |
| План | 5 |
| Факт | 5 |

2.2. Объем финансовых средств:

| Объем финансовых средств (тыс. рублей): | 2020 год |
| --- | --- |
| План | 1 057,64441 |
| Факт | 1 055,77205 |

- Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:

В структуре муниципальной программы отсутствуют подпрограммы.

- Анализ факторов (рисков), повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Отсутствие дополнительных средств в бюджете МО Небыловское на планирование и реализацию дополнительных мероприятий по благоустройству населенных пунктов МО Небыловское.

- Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Небыловское и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

| Финансирование мероприятий программы по источникам финансирования (тыс. рублей): | 2020 год |
| --- | --- |
| Бюджет МО Небыловское | 1 055,77205 |
| Областной бюджет | не предусматривались |
| Федеральный бюджет | не предусматривались |
| Внебюджетные источники | не предусматривались |
| ИТОГО: | 1 055,77205 |

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы:

| Количество выполненных программных мероприятий (штук): | 2020 год |
| --- | --- |
| План | 5 |
| Факт | 5 |
| Результат реализации | 100% |
| Объем финансовых средств (тыс. рублей): | 2020 год |
| План | 1 057,64441 |
| Факт | 1 055,77205 |
| Результат реализации | 99,82% |
| Результат оценки эффективности | эффективна |

Вывод: Муниципальная программа является эффективной.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

Исходя из оценки эффективности муниципальной программы предлагается продолжить её реализацию в последующие года.

Таблица 13

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальной программы (подпрограммы)

муниципального образования Небыловское

«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы»

за 2020 год

| Формулировка критерия и его весовой коэффициент – A(i) | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия В(i) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Соответствие цели муниципальной программы приоритетам регионального уровня - 0,1 | 1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области | 10 1,0 |
|  | 2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области | 0 |
| 2. Соответствие цели муниципальной программы Комплексному плану развития Юрьев-Польского района - 0,1 | 1. Соответствует целям и задачам Комплексного плану развития Юрьев-Польского района | 10 1,0 |
|  | 2. Не соответствует целям и задачам Комплексного плану развития Юрьев-Польского района | 0 |
| 3. Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,2 | 1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году | 10 |
|  | 2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году | 7 |
|  | 3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году | 5 |
|  | 4. Не привлечено средств | 4 0,8 |
| 4. Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы) - 0,2 | 1. Финансовое обеспечение программы составляет 80% | 10 2,0 |
|  | 2. Финансовое обеспечение программы составляет от 40 до 80% | 6 |
|  | 3. Финансовое обеспечение программы составляет 40% | 2 |
| 5. Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе) - 0,1 | 1. Финансовое обеспечение программы составило не менее 80% | 10 1,0 |
|  | 2. Финансовое обеспечение программы составило 50 - 79% | 5 |
|  | 3. Финансовое обеспечение программы составило менее 50% | 0 |
| 6. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе, - 0,2 | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | 10 2,0 |
|  | 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | 8 |
|  | 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% | 6 |
|  | 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% | 5 |
|  | 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% | 0 |
| 7. Соответствие сроков выполнения мероприятий государственной программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,1 | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | 10 1,0 |
|  | 2. Не соблюдены | 0 |

Итого8,8 баллов. Программа признана эффективной