Глава администрации:

Утверждаю: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Б.Анисимов

Отчет оценки эффективности программ Муниципального образования Небыловское за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ответственный Исполнитель | На 2021 год | За 2021 год | Бальная  оценка | Оценка  эффективности |
| План(тыс.руб) | Факт (тыс.руб) |
| 1. Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального  образования Небыловское на 2021-  2023 год и на период по 2025 года | Администрация муниципального образования Небыловское | 1280,0 | 1280,0 | 10 | Эффективность положительная  Программу следует продолжить |
| 2.Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности на  территории  муниципального образования  Небыловское на 2019-2021 годы | Администрация муниципального образования Небыловское | 624,23936 | 624,23936 | 10 | Эффективность положительная  Программу следует продолжить |
| 3. Сохранение и реконструкция  военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании  Небыловское на 2019- 2021 годы | Администрация муниципального образования Небыловское | 119,58518 | 119,58518 | 10 | Эффективность положительная  Программу следует продолжить |
| 4. Развитие культуры и туризма муниципального образования  Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год | Администрация муниципального образования Небыловское | 8310,50 | 6770,50 | 8,2 | Эффективность положительная  Программу следует продолжить |
| 5. Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2020-2022 годы и на период до 2025 года | Администрация муниципального образования Небыловское | 104,538 | 104,538 | 10 | Эффективность положительная  Программу следует продолжить |
| 6. Развитие физической культуры и  спорта на территории  муниципального образования Небыловское на 2020-2022 годы | Администрация муниципального образования Небыловское | 25,79622 | 25,79622 | 10 | Эффективность положительная  Программу следует продолжить |
| 7.Благоустройство населенных  пунктов муниципального образования Небыловское на 2019-2021 г.г.» | Администрация муниципального образования Небыловское | 3510,20154 | 3510,20154 | 9,2 | Эффективность положительная  Программу следует продолжить |
| 8.Содействия развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Небыловскоена 2019-20121 | Администрация муниципального бразования  Небыловское | 0 | 0 | 7 | Эффективность положительная  Программу следует продолжить |
| 9. «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.» | Администрация муниципального образования Небыловское | 0 | 0 | 7 | Эффективность положительная  Программу следует продолжить |
| 10.«Обеспечение доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании Небыловское на 2021-2023 г | Администрация муниципального образования Небыловское | 0 | 0 | 7 | Эффективность положительная  Программу следует продолжить |
| 11. "Обеспечение жильем многодетных семей муниципального образования Небыловское" | Администрация муниципального образования Небыловское | 0 | 0 | 7 | Эффективность положительная  Программу следует продолжить |
| 12. «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах на территории муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы» | Администрация муниципального образования Небыловское | 0 | 0 | 7 | Эффективность положительная  Программу следует продолжить |
| 13. «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2019 – 2021 годы» | Администрация муниципального образования Небыловское | 410,67 | 410,67 | 10 | Эффективность положительная  Программу следует продолжить |

Ответственный исполнитель: Егорова О.В.