СОГЛАСОВАНО: таблица 12

Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия

муниципального образования Небыловское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Старухина Е.В.

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

за 2021\_\_\_\_\_\_\_ год

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, источники финансирования | Объем финанси-рования на весь период реализациипрограммы | Включенов бюджеттекущегогода | Фактически использовано  | Выполне-ниепрограммы за весь период, в % (гр. 6 / гр. 2)\*100% | Выполнение программы за истекший период текущего года, в %(гр.5 / гр.3)\*100% | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: - федеральному бюджету - областному бюджету - местным бюджетам - внебюджетным источникам | \*Оценка показателей эффективности реализации программы:плановые значения в соответствии с программой / достигнутые результаты за год |
| на начало текущегогода | за отчетный период текущего года (нарастаю-щимитогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:  | 221773,0837 | 13488,7303 | 16390,1634 | 12908,59125 | 29384,2237 |  13,25 |  95,7 |  |  |
| 1.«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы» | 1621,33022 | 624,23936 |  997,09086 |  624,23936 |  1621,33022 |  100 |  100 |  |  |
| в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты  | 1621,33022 | 624,23936 |  997,09086 | 624,23936 | 1621,33022 |  100 |  100 | Опахивание населенных пунктов – 57,6 .обкашивание населенных пунктов-236,83652содержание противопожарных прорубей-84,72084 .углубление мест забора воды-19,5 Обустройст**во** подъздов к водоемам-209,35Развитие добровольной пожарной охраны -0,697 ремонт пож гидрантов 15,535 |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Небыловскоена 2019-2021 годы» | 421,42895 | 119,58518 |  301,84377 |  119,58518 |  421,42892  |  100 |   100 |  |  |
| в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты  |  421,42895 |  119,5818 |  301,84377 |  119,58518 |  421,4292 |  100 |  100 | Расходы на проведение на поддержание в надлежащем состоянии памятников павшим воинам-119,58518 |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.«*Энергосбережение и повышение энергетической**эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период до 2025 года»*  |  5380,0 |  1280,0 |   0 |  1101,59709 |  1101,59709 |  20,5 |  86,1 |  |  |
| в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты  |  5280,0 |  1280,0 |  0 |  1101,59709 |  1101,59709 |  20,5 |  86,1 | деятельность казенных учреждений в области энергосбережения-1280.0 |  |
| внебюджетные источники  | 100,0 |  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  |  |
| 4."Развитие культуры и туризма муниципального образования Небыловское на 2021 -2023 годы и на период по 2025 год" | 179147,89 | 7413,7 |  0 | 7119,06387 |  7119,06387 |  4,0 |   96,0 |  |  |
| в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  142323,0 |  1077,10 |  0 |  782,46387 |  782,46387 |  0,55 |  72,6  | Повышение оплаты труда работников-1006,2Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья,-70,9 |  |
| местные бюджеты  |  36824,89 |  6336,6 |  0 |  6336,6 |  6336,6 |  17,21 |  100 | обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры,других учреждений культуры-6283,6Софинансирование на повышение оплаты труда работников-53,0  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года |  19897,637 |  104,538 |  3783,099 |  104,538 |  3887,637 |  19,54 |  100 |  |  |
| в т.ч. федеральный бюджет | 12889,66 |  0  |  2236,570 |  0 |  2236,57 |  17,35 |  100 |  |  |
| областной бюджет  |  493,84 |  0 |  276,43 |  0 |  276,43 |  56,0 |  100 |  |  |
| местные бюджеты  | 1482,487 |  104,538 |  325,399 |  104,358 |  429,757 |  28,99 |  100 | Улучшение жилищных условий граждан- 104,538 |  |
| внебюджетные источники  |  5031,65 |  0 |  944,7 |  0 |  944,70 |  18,78 |  100 |  |  |
| 6."Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Небыловское на 2020-2022годы" |  93,6919 |  25,79622 |  17,89568 |  25,79622 |  43,6919 |  46,63 |  100 |  |  |
| в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты  |  93,6919 |  25,79622 | 17,89568 | 25,79622 | 43,6919 | 46,63 | 100 | Проведение массовых спортивных мероприятий- 17,14834Обеспечение участия сборных команд в соревнованиях-8,64788 |  |
| внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы» |  6691,16379 | 3510,20154 |  3180,96225  |  3443,10153 | 6691,16379 |   100 |   98 |  |  |
| в т.ч. внебюджетные источники |  890,0 |   890,0 |   0 |  890,0 |  890,0 |  100 |  100 | Благоустройство центральной площади с.Шихобалово-890,0 |  |
| областной бюджет  |  890,0 |  890,0 |  0 |  890,0 |  890,0 |  100 | 100 | Благоустройство центральной площади с.Шихобалово -890,0 |  |
| Местные бюджеты | 4911,16379 | 1730,20154 | 3180,96225 | 1730,20154 | 4911,16379 |  100 |  100  | Выявление и устранение несанкционированных свалок-811,06229 Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев-313,90586 Текущий ремонт и содержание тротуаров-345,36 Благоустройство центральной площади – 50,82944Содержание объектов благоусчтройства и муниципального имущества-30,0Благоустройство 88,36595 ремонт содержание и строительство водозаборных колодцев 90,678 |  |
| 8.«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Небыловское на 2019 – 2021 годы» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  0.0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | -Информационно-консультационная поддержка  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.«Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах на территории муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы» |  0,.0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   0 |   0 |  |
| в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 | 0,0 |  0 | 0  |  |
| 10."Обеспечение жильем многодетных семей муниципального образования Небыловское" |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -Информационно-консультационная поддержка  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. «Обеспечение доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании Небыловское на 2018-2020 гг.» |  0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -Информационно-консультационная поддержка  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2019 – 2021 годы» | 939,18 | 410,67 | 528,51 | 410,67 |  939,18 | 100 | 100 |  |
| в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты | 939,18 | 410,67 | 528,51 | 410,67 | 939,18 | 100 | 100 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского-410,67 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2024 гг.» | 7580,76184 | 0 | 7580,76184 | 0 |  7559,13091 | 99,7 |  100 |  |
| в т.ч. федеральный бюджет | 6956,30885 | 0 | 6956,30885 | 0 | 6936,17045 | 99,7 |  100 | Благоустройство дворовых территорий-6956,30885 |
| областной бюджет  | 141,96549 | 0 | 141,96549 | 0 | 141,55451 | 99,7 |  100 | 141,96549 |
| Местные бюджеты | 373,59339 | 0 | 373,59339 | 0 | 372,51184 | 99,7 |  100 | 373,59339 |
| внебюджетные источники  | 108,89411 | 0 | 108,89411 | 0 | 108,89411 | 100 |  100 | 108,89411 |

Руководитель: С.Б.Анисимов

Исполнитель: О.В.Егорова