Таблица 8

**Сведения о степени выполнения муниципальной программы**

**по муниципальным программам в МО Небыловское за 2021 год**

| №  п/п | Наименование   подпрограммы  муниципальной   программы,   ведомственной  целевой программы,  основного   мероприятия | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты  (тыс. рублей) | | Проблемы,  возникшие   в ходе  реализации мероприятия[<\*>](#Par1361) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | заплани- рованные | достиг- нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Муниципальная программа «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах на территории муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Установка у водоемов предупреждающих и запрещающих знаков по обеспечению безопасности людей на воде в купальный сезон, осенне-зимний период, период подлёдного лова, период половодья, паводка, на ледовых переправах | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Проведение пропагандистской и профилактической работы с населением по предупреждению несчастных случаев на воде (на льду), с привлечением средств массовой информации, распространением соответствующих листовок и памяток | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| 2 | ***Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы*** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Выявление и устранение несанкционированных свалок на территории МО Небыловское, с принятием мер к собственникам земельных участков, на территории которых размещаются несанкционированные свалки | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 811,06229 | 810,96228 | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 313,90586 | 313,90586 | отсутствуют |
| Мероприятие 3:  Текущий ремонт и содержание тротуаров в населенных пунктах, предназначенных для передвижения людей к социально значимым объектам | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 345,36 | 278,36 | отсутствуют |
| Мероприятие 4:  Благоустройство территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 88,36595 | 88,36595 | отсутствуют |
| Мероприятие 5:  Благоустройство центральной площади в с. Шихобалово | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 1830,82944 | 1830,82944 | отсутствуют |
| Мероприятие 6:  Содержание объектов благоустройства и муниципального имущества | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 30,0 | 30,0 | отсутствуют |
| Мероприятие 7:  Ремонт, содержание и строительство водозаборных колодцев (в с. Косагово) | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 90,678 | 90,678 | отсутствуют |
| 3 | ***Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2019-2021 годы»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие:  Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов - Освобождение территорий населенных пунктов от борщевика Сосновского | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 410,67 | 410,67 | отсутствуют |
| 4 | ***Муниципальная программа «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2024 гг.»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий – заключительные этапы (в течение гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству, составляющий 3 (три) года) | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Планирование работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) и общественных территорий (при поступлении новых предложений со стороны жителей по благоустройству) | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | х | отсутствие предложений (инициатив) со стороны жителей |
| 5 | ***Муниципальная программа «Обеспечение доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании Небыловское на 2021-2023 годы»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие:  Актуализация паспортов доступности объектов социальной сферы | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| 6 | ***Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 6283,6 | 6283,6 | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Софинансирование на повышение оплаты труда за счет местного бюджета | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 53,0 | 53,0 | отсутствуют |
| Мероприятие 3:  Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 1006,2 | 711,56387 | отсутствуют |
| Мероприятие 4:  Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам дополнительного образования в сфере культуры | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 70,9 | 70,9 | отсутствуют |
| Мероприятие 5:  Совершенствование организации туристической деятельности | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| 7 | ***Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Небыловское на 2019-2021 годы»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие:  Поддержание в надлежащем состоянии памятников, захоронений | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 119,58518 | 119,58518 | отсутствуют |
| 8 | ***Муниципальная программа «Обеспечение жильем многодетных семей муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2021-2023 годы»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие: Проведение информационной и разъяснительной работы об условиях участия в программе среди многодетных семей (потенциальных участников) | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| 9 | ***Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Небыловское на 2019-2021 годы»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Развитие добровольной пожарной охраны (ДПО) | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 0,697 | 0,697 | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Опахивание населенных пунктов | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 57,6 | 57,6 | отсутствуют |
| Мероприятие 3:  Обкос населенных пунктов | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 236,83652 | 236,83652 | отсутствуют |
| Мероприятие 4:  Обустройство подъездов к водоемам | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 209,35 | 209,35 | отсутствуют |
| Мероприятие 5:  Ремонт (замена) пожарных гидрантов | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 15,535 | 15,535 | отсутствуют |
| Мероприятие 6:  Содержание прорубей | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 84,72084 | 84,72084 | отсутствуют |
| Мероприятие 7:  Углубление мест забора воды в водоемах в целях пожаротушения  Ремонт (замена) пожарных гидрантов | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 19,5 | 19,5 | отсутствуют |
| 10 | ***Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Небыловское на 2019-2021 года»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие:  Информационно-консультационная поддержка | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |
| 11 | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Небыловское на 2020-2022 гг.»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 17,14834 | 17,14834 | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Обеспечение участия сборных команд в соревнованиях | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 8,64788 | 8,64788 | отсутствуют |
| 12 | ***Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Установка светильников наружного (уличного) освещения с применением светодиодных ламп, замена существующих не энергосберегающих лам светодиодными, замена оборудования | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 300,0 | 299,255 | отсутствуют |
| Мероприятие 2:  Приобретение оборудования для целей электроснабжения | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 190,0 | 12,34209 | отсутствуют |
| Мероприятие 3:  Оплата электрической энергии | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 790,0 | 790,0 | отсутствуют |
| 13 | ***Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2020-2022 годы и на период до 2025 года»*** | | | | | | | | |
| Мероприятие:  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе: молодых семей и молодых специалистов | Администрация МО Небыловское | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 104,538 | 104,538 | отсутствуют |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".