СОГЛАСОВАНО: таблица 12

Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия

муниципального образования Небыловское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Старухина Е.В.

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

за 2022\_\_\_\_\_ год

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы,  источники  финансирования | Объем  финанси-рования на весь  период  реализации программы | | Включено в бюджет текущего года | | Фактически использовано | | | | | | Выполне-ние программы  за весь период,  в %  (гр. 6 / гр. 2)\*100% | | Выполнение программы за истекший период текущего года, в %  (гр.5 / гр.3)\*100% | | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч.  по:  - федеральному бюджету  - областному бюджету  - местным бюджетам  - внебюджетным источникам | | \*Оценка показателей эффективности реализации программы:  плановые значения в соответствии с программой / достигнутые результаты за год |
| на начало  текущего года | | за отчетный  период  текущего года  (нарастаю-щим итогом) | | за весь  период  реализации  программы  (гр. 4 + гр. 5) | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| ВСЕГО: | 238121,29804 | | 20502,5312 | | 20205,79074 | | 20173,72091 | | 40379,51165 | | 17,0 | | 98,4 | |  | |  |
| 1.«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Небыловское на 2022-2024 годы» | 1356,01652 | | 612,01652 | | 0,0 | | 612,01652 | | 612,01652 | | 45,1 | | 100 | |  | | 8,0 баллов |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местные бюджеты | 1356,01652 | | 612,01652 | | 0,0 | | 612,01652 | | 612,01652 | | 45,1 | | 100 | | Опахивание населенных пунктов – 48,0 .обкашивание населенных пунктов-346,60294содержание противопожарных прорубей-138,70758 . обустройст**во** подъздов к водоемам-24.52 ремонт пож гидрантов54.186 | |  |
| внебюджетные  источники |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Небыловское  на 2022-2024 годы» | 132,85633 | | 32,85633 | | 0 | | 32,85633 | | 32,85633 | | 25 | | 100 | |  | | 7,2 баллов |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местные бюджеты | 132,85633 | | 32,85633 | | 0 | | 32,85633 | | 32,85633 | | 25 | | 100 | | Расходы на проведение  на поддержание в надлежащем состоянии памятников павшим воинам-32,85633 | |  |
| внебюджетные  источники |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 3.«*Энергосбережение и повышение энергетической*  *эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период до 2025 года»* | 5380,0 | | 1200,0 | | 1280,0 | | 1019,79256 | | 2299,79256 | | 42,7 | | 85 | |  | | 8,0 баллов |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местные бюджеты | 5280,0 | | 1200,0 | | 1280,0 | | 1109,79256 | | 2299,79256 | | 42,7 | | 85 | | деятельность казенных учреждений в области энергосбережения-1200.0 | |  |
| внебюджетные  источники | 100,0 | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  |
| 4."Развитие культуры и туризма муниципального образования Небыловское на 2021 -2023 годы и на период по 2025 год" | 183894,79 | | 8009,9 | | 7413,7 | | 8009,9 | | 15423,6 | | 8,38 | | 100,0 | |  | | 8,8 баллов |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | 142481,9 | | 1532,6 | | 1077,1 | | 1352,6 | | 2429,7 | | 1,7 | | 100,0 | | Повышение оплаты труда работников-1401,3  Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья,-131,3 | |  |
| местные бюджеты | 41412,89 | | 6477,3 | | 6336,6 0 | | 6477,3 | | 12813,9 | | 30,9 | | 100 | | обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры,других учреждений культуры-6403,5 софинансирование на повышение оплаты труда работников-73,8 | |  |
| внебюджетные  источники |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 5. Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года | 23794,79513 | | 6258,07213 | | 3887,637 | | 6258,07213 | | 10145,70713 | | 42,6 | | 100 | |  | | 8,2 баллов |
| в т.ч.  федеральный бюджет | 8107,75 | | 0 | | 2236,570 | | 0 | | 2236,57 | | 17,35 | | 100 | |  | |  |
| областной бюджет | 7978,45 | | 4287,0 | | 276,43 | | 4287, 0 | | 4563,43 | | 57,1 | | 100 | | Благоустройство сельских территорий 4287,0 | |  |
| местные бюджеты | 1658,44613 | | 356,97213 | | 429,937 | | 356,97213 | | 786,90913 | | 47,4 | | 100 | | Благоустройство сельских территорий 356,972 улучшение жилищных условий граждан- | |  |
| внебюджетные  источники | 6050,149 | | 1614,10 | | 944,7 | | 1614,1 | | 2558,8 | | 42,2 | | 100 | | Благоустройство сельских территорий 1614,10 | |  |
| 6."Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Небыловское на 2020-2022 годы" | 65,37516 | | 21,68326 | | 43,6919 | | 21,68326 | | 65,37516 | | 100 | | 100 | |  | | 8,8 баллов |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местные бюджеты | 65,37516 | | 21,68326 | | 43,6919 | | 21,68326 | | 65,37516 | | 100 | | 100 | | Обеспечение участия сборных команд в соревнованиях-21,68326 | |  |
| внебюджетные  источники | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  |
| 7.«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское на 2022-2024 годы» | 5365,90306 | | 3957,20306 | | 0 | | 3808,60011 | | 3808,60011 | | 71,0 | | 100 | |  | | 8,6 баллов |
| в т.ч.  районный бюджет | 130,0 | | 130,0 | | 0 | | 130,0 | | 130,0 | | 10 0 | | 100 | | Создание мест накопления ТКО-130,0 | |  |
| областной бюджет | 870,0 | | 870,0 | | 0 | | 870,0 | | 870,0 | | 100 | | 100 | | Создание мест накопления ТКО 870,0 | |  |
| Местные бюджеты | 4365,90306 | | 2957,20306 | | 0 | | 2808,60011 | | 2808,60011 | | 100 | | 74,7 | | Выявление и устранение несанкционированных свалок-1500,0 Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев-4,9 Текущий ремонт и содержание тротуаров-450,0 Аккарицидная обработка территорий от клещей -3,84205Содержание объектов благоусчтройства и муниципального имущества-1,194  Благоустройство 111,86 Благоустройство общественных территорий 861,68422  Создание мести накопления ТКО -23,72279 | |  |
| 8.«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Небыловское на 2022– 2024 годы» | 10,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | 6,2 баллов |
| в т.ч.  федеральный бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Местные бюджеты | 10.0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -Информационно-консультационная поддержка | |  |
| внебюджетные  источники |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 9.«Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах на территории муниципального образования Небыловское на 2022-2024 годы» | | 20,.0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | 6,2 баллов | |
| в т.ч.  федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Внебюдждетные  источники | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  | |
| Местные бюджеты | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 10.«Обеспечение жильем многодетных семей муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2021 – 2023 годы» | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6,2 баллов | |
| в т.ч.  федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Местные бюджеты | | 0.0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | |
| внебюджетные  источники | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11. «Обеспечение доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании Небыловское на 2018-2020 гг.» | | 590,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6,2 баллов | |
| в т.ч.  федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Местные бюджеты | | 590.0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Обеспечение доступности для инвалидов объектов, находящихся в собственности МО Небыловское 590,0 | |
| внебюджетные  источники | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12. «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2022 – 2024 годы» | | 9930,8 | | 410,8 | | 0 | | 410,8 | | 410,8 | | 4,1 | | 100 | | 8,4 баллов | |
| в т.ч.  федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| областной бюджет | | 9434,0 | | 390,0 | | 0 | | 390,0 | | 390,0 | | 4,1 | | 100 | | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского- 390,0 | |
| Местные бюджеты | | 496,8 | | 20,8 | | 0 | | 20,8 | | 20,8 | | 4,1 | | 100 | | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского-20,8 | |
| внебюджетные  источники | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2024 гг.» | 7580,76184 | 0 | 7580,76184 | 0 | 7559,13091 | 99,7 | 0 | 5,2 балла |
| в т.ч.  федеральный бюджет | 6956,30885 | 0 | 6956,30885 | 0 | 6936,17045 | 99,7 | 0 |  |
| областной бюджет | 141,96549 | 0 | 141,96549 | 0 | 141,55451 | 99,7 | 0 |  |
| Местные бюджеты | 373,59339 | 0 | 373,59339 | 0 | 372,51184 | 99,7 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 108,89411 | 0 | 108,89411 | 0 | 108,89411 | 100 | 0 |  |

Руководитель: С.Б.Анисимов

Исполнитель: О.В.Егорова