Таблица 7

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

**по муниципальным программам в МО Небыловское за 2022 год**

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица изме-рения | Значения показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы | Обоснование  отклонений  значений  показателя (индикатора) на конец отчетного  года (при  наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшест-вующийотчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Небыловское на 2022-2024 годы»*** | х |
| Показатель (индикатор): | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | х | 2 | 2 | х |
| Проведено профилактической, информационной работы с населением | Усл. ед. | х | 52 | 52 | х |
| Количество водных объектов, оснащенных соответствующими знаками | % | х | 100 | 100 | х |
| 2 | ***Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское на 2022-2024 годы»*** | х |
| Показатель (индикатор): | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | х | 8 | 8 | х |
| Устранено выявленных несанкционированных свалок | % | х | 100 | 100 | х |
| Количество спиленных, убранных опасных деревьев | Шт. | х | х | х*(прим.: проверка сметной документа-ции)* | х |
| Площадь территории, на которой проведено озеленение | Га | х | х | х | х |
| Приведено тротуаров в надлежащее состояние | % | х | 100 | 100 | х |
| Количество объектов в надлежащем состоянии | ед. | х | 4 | 4 | х |
| Содержание объектов благоустройства | % | х | 100 | 100 | х |
| Количество объектов, на которых проведена акарицидная обработка | ед. | х | 4 | 4 | х |
| Количество созданных объектов ТКО | ед. | х | 24 | 24 | х |
| Объекты ТКО в надлежащем состоянии | % | х | 100 | 100 | х |
| Количество созданных, дополненных объектов благоустройства | ед. | х | 2 | 2 | х |
| 3 | ***Муниципальная программа «Борьба с Борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Небыловское на 2022-2024 годы»*** | х |
| Показатель (индикатор): | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | шт. | х | 2 | 2 | х |
| Освобождено территорий от Борщевика Сосновского | га | х | 15,8 | 15,8 | х |
| 4 | ***Муниципальная программа «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2024 гг.»*** | х |
| Показатель (индикатор): | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | шт. | 1 | 2 | 1 | *Отсутствие предложений (инициатив) со стороны жителей* |
| Число благоустроенных дворовых территорий | Кол-во, усл. ед. | 0 | 0 | 0 | х |
| Общая площадь благоустроенных дворо-вых территорий, кв. м. | 0 | 0 | 0 | х |
| Число благоустроенных территорий общего пользования (общественных территорий) | Кол-во, усл. ед. | 0 | 0 | 0 | х |
| Общая площадь благоустроенных общественных территорий, кв. м. | 0 | 0 | 0 | х |
| 5 | ***Муниципальная программа «Обеспечение доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании Небыловское******на 2021-2023 годы»*** | х |
| Показатель (индикатор): | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | шт. | 1 | 1 | 1 | х |
| Количество объектов, доступных для инвалидов | Единица | 0 | 0 | 0 | х |
| Актуализация паспортов доступности объектов | % | 100 | 100 | 100 | х |
| 6 | ***Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год»*** | х |
| Показатель (индикатор): | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 5 | 5 | 5 | х |
| Количество мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Единица | 520 | 530 | 530 | х |
| Количество модернизированных сельских учреждений культуры | Единица | 0 | 0 | 0 | х |
| Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием | Единица | 0 | 0 | 0 | х |
| 7 | ***Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Небыловское на 2022-2024 годы»*** | х |
| Показатель (индикатор): | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | х | 1 | 1 | х |
| Количество объектов в надлежащем состоянии | Ед. | х | 16 | 16 | х |
| 8 | ***Муниципальная программа «Обеспечение жильем многодетных семей муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2021-2023 годы»*** | х |
| Показатель (индикатор): | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 1 | х |
| Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на строительство индивидуального жилого дома | Единица | 0 | 0 | 0 | х |
| 9 | ***Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Небыловское на 2022-2024 годы»*** | х |
| Показатель (индикатор): | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | х | 6 | 6 | х |
| Проведено профилактической, информационной работы с населением | Усл. ед. | х | 52 | 52 | х |
| Реализовано мероприятий по укреплению пожарной безопасности населённых пунктов | Ед. | х | 2 | 2 | х |
| Реализовано мероприятий по обеспечению наружного противопожарного водоснабжения | Ед. | х | 3 | 3 | х |
| 10 | ***Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Небыловское на 2022-2024 годы»*** | х |
| Показатель (индикатор): | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | х | 1 | 1 | х |
| Предоставлено денежных средств (предусмотренных в бюджете в рамках программы) | % | х | х | х | х |
| Предоставлено муниципального имущества (при обращениях СМСП, самозанятых граждан) | % | х | х | х | х |
| Проведено слушаний (при обращении субъектов предпринима-тельства) | % | х | х | х | х |
| Размещено информации на официальном сайте ОМСУ | % | х | 100 | 100 | х |
| 11 | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Небыловское на 2020-2022 гг.»*** | х |
| Показатель (индикатор): | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 2 | 2 | 2 | х |
| Удельный вес населения МО Небыловское, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 18 | 20 | 20 | х |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 4 | 6 | 6 | х |
| 12 | ***Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год»*** | х |
| Показатель (индикатор): | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 3 | 4 | 3 | х |
| Доля светильников наружного (уличного) освещения с применением светодиодных ламп от общего числа установленных источников света | % | 80 | 90 | 90 | х |
| Количество зданий муниципальной собственности полностью оснащенных энергосберегающими источниками электрической энергии для обеспечения освещенности | Единиц | 0 | 1 | 0 | *Отсутствие подрядных организаций, готовых провести необходимые работы* |
| 13 | ***Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района на 2020-2022 годы и на период до 2025 года»*** | х |
| Показатель (индикатор): | х |
| Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 1 | 2 | 2 | х |
| Улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности | Коли-чество семей | 4 | 3 | 3 | х |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единиц | 0 | 6 | 6 | х |